CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

HENRIQUE DA SILVA CHIMELO

PEDRO HENRIQUE ESMERALDINO SILVANO

HARYON D'ANGELUS BERTONCELLO

GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO SPUTNIK

CASCAVEL

2026

HENRIQUE DA SILVA CHIMELO

PEDRO HENRIQUE ESMERALDINO SILVANO

HARYON D'ANGELUS BERTONCELLO

GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO SPUTNIK

Trabalho acadêmico apresentado ao Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz como atividade de gerenciamento de riscos do projeto Sputnik.

CASCAVEL

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3

2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	4

3 ANÁLISE QUALITATIVA E PRIORIZAÇÃO	9

4 PLANEJAMENTO DAS RESPOSTAS	11

5 MITIGAÇÃO E CONTINGÊNCIA DOS RISCOS CRÍTICOS	12

6 MONITORAMENTO DOS RISCOS	14

7 ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÃO	15

REFERÊNCIAS	16

# 1 INTRODUÇÃO

O Sputnik é um sistema de gestão para oficinas automotivas. Ele reúne clientes, veículos, peças, estoque, ordens de serviço, agenda, financeiro e controle de usuários. A aplicação tem frontend em React e backend em Java com Spring Boot; na instalação atual, os dados ficam em um banco H2 local. O grupo também planeja evoluir o produto para atender mais de uma oficina em ambiente SaaS (SPUTNIK, 2026a; 2026b).

Este trabalho trata dos riscos que podem afetar a entrega e o uso do sistema. A análise considera o código e a documentação disponíveis em setembro de 2026, inclusive os pontos que permaneceram abertos após a auditoria técnica. Não se toma uma funcionalidade planejada como se já estivesse implantada. O processo segue a sequência de identificar, avaliar, responder e acompanhar riscos, em consonância com o guia do Project Management Institute (2025).

Para cada risco foram registrados causa, consequência e responsável. A probabilidade e o impacto foram classificados em baixo, médio ou alto. A pontuação usada para ordenar a lista é uma decisão do grupo: 1 para baixo, 2 para médio e 3 para alto, com produto de probabilidade por impacto. Valores 6 e 9 são críticos; 3 e 4, moderados; 1 e 2, baixos. A escala não representa uma fórmula obrigatória do PMBOK, mas ajuda o grupo a decidir onde concentrar o trabalho.

# 2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos abaixo surgem de escolhas e dependências observáveis no Sputnik. Foram incluídos tanto problemas que podem ocorrer na versão atual quanto riscos condicionados à expansão para SaaS. Um erro já corrigido só aparece quando a possibilidade relevante é sua recorrência em código novo.

## R01 Acesso a dados de outra oficina

Descrição: Uma nova consulta, exportação ou rota permite que uma oficina visualize ou altere registros de outra.

Causa: O isolamento depende do contexto da empresa na sessão, dos filtros de consulta e das verificações de autorização. A auditoria encontrou falhas nessa fronteira e elas foram corrigidas, mas novas rotas podem reintroduzi-las.

Consequência: Exposição de dados de clientes, veículos, ordens de serviço e valores financeiros, com possível necessidade de suspender o acesso externo.

Categoria: Tecnologia e requisitos

Responsável: Responsável pelo backend e segurança

## R02 Perda do banco de dados local

Descrição: O arquivo do banco H2 fica indisponível ou é perdido sem uma cópia que possa ser restaurada.

Causa: A instalação atual grava os dados em arquivo local. O sistema produz backups, mas a auditoria não comprovou uma rotina de restauração em ambiente separado.

Consequência: Interrupção do trabalho da oficina e perda de cadastros, movimentações e histórico de ordens de serviço.

Categoria: Tecnologia

Responsável: Responsável por dados e infraestrutura

## R03 Divergência de saldo no estoque

Descrição: Duas operações concorrentes ou uma nova regra de baixa deixam o saldo de uma peça diferente do histórico de movimentações.

Causa: Entradas, saídas, orçamentos aprovados e ordens de serviço alteram o mesmo estoque. Há testes de concorrência, porém eles não cobrem todas as sequências possíveis.

Consequência: Peça vendida sem disponibilidade, orçamento incorreto e necessidade de ajuste manual auditável.

Categoria: Tecnologia e integração

Responsável: Responsável pelo módulo de estoque

## R04 Escopo maior que o prazo disponível

Descrição: Funcionalidades futuras entram na entrega atual sem revisão do cronograma.

Causa: O plano de evolução inclui SaaS, cobrança, mensageria, migração de banco e novas telas, enquanto o sistema já possui vários módulos em uso.

Consequência: Atraso da entrega ou redução do tempo reservado para testar permissões, estoque e ordens de serviço.

Categoria: Escopo e prazo

Responsável: Líder do grupo

## R05 Erro na migração do H2 para PostgreSQL

Descrição: A migração planejada para uma operação SaaS perde registros ou altera saldos e vínculos entre tabelas.

Causa: Hoje o projeto usa H2 em arquivo e atualização automática do esquema; a migração versionada ainda faz parte do plano de evolução.

Consequência: Indisponibilidade e inconsistência de clientes, peças, OS ou lançamentos financeiros.

Categoria: Tecnologia e integração

Responsável: Responsável pelo banco e backend

## R06 Regra de negócio de OS mal definida

Descrição: O grupo e o usuário discordam sobre devolução de peça, reabertura da OS ou momento de reconhecer uma receita.

Causa: O fluxo técnico cobre orçamento, aprovação e execução, mas algumas decisões comerciais ainda exigem validação com quem atende na oficina.

Consequência: Retrabalho e entrega de um fluxo que não corresponde à rotina do cliente.

Categoria: Requisitos e cliente

Responsável: Responsável por requisitos com representante da oficina

## R07 Frontend e backend entregues em versões diferentes

Descrição: A demonstração abre telas antigas ou encontra chamadas incompatíveis com a API.

Causa: O frontend React precisa ser compilado e sincronizado com os recursos estáticos do Spring Boot; também existem páginas legadas.

Consequência: Função implementada aparece como ausente ou falha durante a avaliação.

Categoria: Integração

Responsável: Responsável pela integração frontend e backend

## R08 Ambiente indisponível na apresentação

Descrição: A aplicação não inicia na máquina escolhida para a demonstração.

Causa: O projeto exige JDK, Maven e ferramentas do frontend; já houve aviso de JDK ausente no IntelliJ.

Consequência: Atraso ou impossibilidade de mostrar os fluxos ao avaliador.

Categoria: Tecnologia e prazo

Responsável: Responsável pelo ambiente de demonstração

## R09 Conhecimento concentrado em um integrante

Descrição: Uma correção fica parada porque apenas uma pessoa conhece a regra ou o módulo afetado.

Causa: Filtros multiempresa, estoque e build atravessam camadas diferentes, e a equipe é pequena.

Consequência: Demora na correção e revisão insuficiente em mudanças críticas.

Categoria: Equipe

Responsável: Líder técnico do grupo

## R10 Tela difícil de usar no balcão

Descrição: O usuário erra ou demora para concluir uma tarefa por falta de clareza nos botões, estados ou modo escuro.

Causa: A interface ainda passa por ajustes visuais, e não há validação completa em celular, teclado e diferentes tamanhos de tela.

Consequência: Retrabalho no atendimento e menor aceitação do sistema.

Categoria: Cliente e requisitos

Responsável: Responsável por UX e frontend

## R11 Integração externa prometida sem fornecedor definido

Descrição: Cobrança ou mensagens entram no escopo antes da escolha do provedor e das credenciais de teste.

Causa: Essas integrações aparecem no plano de evolução, mas dependem de decisão e contrato externos ao desenvolvimento.

Consequência: A funcionalidade não pode ser validada no prazo.

Categoria: Integração e cliente

Responsável: Líder de produto e responsável por integrações

## R12 Impressão de OS diferente em outro equipamento

Descrição: Uma impressora ou navegador altera margens e quebras do documento.

Causa: O resultado depende do driver e do navegador usados na oficina.

Consequência: Reimpressão pontual; o PDF A4 continua disponível como alternativa.

Categoria: Tecnologia e cliente

Responsável: Responsável pelos documentos da OS

# 3 ANÁLISE QUALITATIVA E PRIORIZAÇÃO

A classificação é qualitativa e se refere ao próximo ciclo de desenvolvimento ou à implantação indicada em cada risco. A probabilidade pode mudar se a equipe alterar o escopo. Por exemplo, R05 deixa de ser uma ameaça imediata caso a migração de banco permaneça fora da entrega.

Quadro 1 – Matriz de probabilidade e impacto

| Probabilidade | Impacto baixo | Impacto médio | Impacto alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | 3 – moderado | 6 – crítico | 9 – crítico |
| Média | 2 – baixo | 4 – moderado | 6 – crítico |
| Baixa | 1 – baixo | 2 – baixo | 3 – moderado |

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

Quadro 2 – Classificação dos riscos do Sputnik

| ID | Prob. | Impacto | P × I | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Alta | Alto | 9 | Crítico |
| R02 | Média | Alto | 6 | Crítico |
| R03 | Média | Alto | 6 | Crítico |
| R04 | Alta | Alto | 9 | Crítico |
| R05 | Média | Alto | 6 | Crítico |
| R06 | Média | Médio | 4 | Moderado |
| R07 | Média | Médio | 4 | Moderado |
| R08 | Média | Médio | 4 | Moderado |
| R09 | Média | Médio | 4 | Moderado |
| R10 | Média | Médio | 4 | Moderado |
| R11 | Média | Médio | 4 | Moderado |
| R12 | Baixa | Médio | 2 | Baixo |

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

A ordem de tratamento é R01 e R04 (9 pontos), seguidos de R02, R03 e R05 (6 pontos). Os seis riscos R06 a R11 são moderados (4 pontos); R12 é baixo (2 pontos). O empate entre R01 e R04 foi resolvido a favor de R01 porque uma exposição de dados pode continuar produzindo efeitos depois da correção, enquanto o atraso pode ser renegociado.

## 3.1 Justificativas das classificações

R01 – Alta / Alto. Já houve correção de problemas de isolamento, e a expansão multiempresa acrescentará consultas e relatórios. O impacto é alto porque a divulgação a outra oficina não pode ser desfeita por uma simples correção de código.

R02 – Média / Alto. A cópia local reduz a exposição, mas falha de máquina ou backup irrestaurável ainda é plausível. O impacto é alto porque o histórico não é recuperado pela reinstalação do programa.

R03 – Média / Alto. As proteções existentes reduzem a chance, mas mudanças no fluxo de OS podem criar regressões. O impacto é alto porque o saldo orienta compras e atendimento.

R04 – Alta / Alto. A lista de evolução é extensa e pedidos de melhoria podem chegar durante o ciclo. O impacto é alto quando o grupo troca testes essenciais por funcionalidades não previstas.

R05 – Média / Alto. A migração ainda não ocorreu; por isso a chance foi classificada como média, condicionada à futura implantação SaaS. Se houver perda de dados, o impacto será alto.

R06 – Média / Médio. As dúvidas aparecem em exceções do atendimento, não necessariamente no fluxo principal. O impacto é médio porque a regra pode ser corrigida sem reconstruir o sistema inteiro.

R07 – Média / Médio. Há uma etapa manual de build e sincronização, o que torna o erro plausível. O efeito costuma ser reversível com novo pacote, sem perda de dados.

R08 – Média / Médio. O precedente de configuração incorreta justifica probabilidade média. O impacto fica em médio porque não altera o produto, embora possa prejudicar a apresentação.

R09 – Média / Médio. A especialização é natural em um grupo reduzido; a ausência de uma pessoa pode atrasar um módulo, mas documentação e revisão cruzada permitem continuidade.

R10 – Média / Médio. As revisões recentes de botões e do modo escuro mostram que o tema exige atenção. O impacto é médio porque a dificuldade é localizada, mas pode afetar o uso diário.

R11 – Média / Médio. A probabilidade é média se o módulo entrar no próximo ciclo; o impacto é limitado porque a versão atual funciona com as integrações desativadas.

R12 – Baixa / Médio. O PDF A4 reduz a chance de problema relevante. Se a impressão HTML variar, o impacto tende a ser local e reversível.

# 4 PLANEJAMENTO DAS RESPOSTAS

As respostas foram escolhidas conforme a possibilidade de alterar o risco. “Evitar” retira a exposição da entrega; “mitigar” reduz a chance ou o dano; “transferir” atribui parte da operação a um fornecedor; e “aceitar” mantém uma exposição pequena sob observação. Contratar um serviço não transfere a responsabilidade do grupo pelo funcionamento do Sputnik.

R01 – Mitigar. Testar com duas empresas as rotas de consulta, alteração, relatório e exportação e revisar a autorização de cada nova rota.

R02 – Mitigar. Guardar cópia diária fora da máquina da aplicação e testar a restauração mensalmente para limitar a perda.

R03 – Mitigar. Testar operações concorrentes e reconciliar o saldo com as movimentações antes de cada implantação.

R04 – Evitar. Fechar o escopo da entrega; pedido novo exige a retirada de outro item ou a revisão explícita do prazo.

R05 – Evitar. Não autorizar a virada sem scripts versionados, ensaio em cópia e reconciliação dos dados.

R06 – Mitigar. Validar exemplos concretos de conclusão, cancelamento, devolução e faturamento com o usuário antes de alterar o código.

R07 – Mitigar. Gerar o pacote completo e executar um teste de abertura, login e navegação no artefato que será apresentado.

R08 – Mitigar. Testar a instalação na mesma máquina e manter uma segunda máquina preparada com instruções de execução.

R09 – Mitigar. Fazer revisão por outro integrante nas alterações de segurança e estoque e manter notas curtas de execução e regras.

R10 – Mitigar. Observar usuários executando tarefas reais de cadastro, busca de peça e fechamento de OS antes de dar a interface como concluída.

R11 – Transferir. Se o módulo for aprovado, contratar fornecedor com disponibilidade e suporte definidos. A equipe testa a integração; sem fornecedor, o item sai da entrega.

R12 – Aceitar. Registrar ocorrências e oferecer o PDF como alternativa. Corrigir o layout quando houver reprodução consistente em equipamentos distintos.

# 5 MITIGAÇÃO E CONTINGÊNCIA DOS RISCOS CRÍTICOS

Os cinco riscos críticos precisam de uma ação preventiva e de uma decisão previamente definida para o caso de materialização. Os gatilhos abaixo evitam que a equipe só discuta o problema depois que ele afetar a oficina.

## 5.1 R01 Exposição de dados entre oficinas

Mitigação: Antes de liberar uma nova rota, o responsável pelo backend deve verificar de onde vem o identificador da empresa e se a consulta aplica esse filtro. A suíte de testes precisa criar duas empresas e tentar, em ambas, listar, consultar por ID, editar e exportar clientes, peças, OS e dados financeiros. A revisão de código deve incluir relatórios, PDF e rotas antigas. A liberação externa só ocorre com todos os casos de isolamento aprovados.

Gatilho e contingência: Qualquer teste de acesso cruzado falho ou resposta que contenha registro de outra empresa aciona o plano. A primeira medida é retirar a rota de circulação ou suspender a publicação. Em seguida, a equipe preserva os logs e uma cópia do banco, delimita as empresas e os registros afetados e corrige a consulta. O mesmo teste passa a fazer parte da regressão; só então o acesso volta a ser liberado. O representante do produto decide a comunicação aos usuários com base nos fatos apurados.

## 5.2 R02 Perda do banco de dados

Mitigação: O responsável por dados deve gerar backup diário e guardar uma cópia fora do computador da aplicação. A cada mês, restaura o arquivo em uma instalação separada, compara a quantidade de clientes, OS e movimentações e abre uma OS de teste. O registro da verificação precisa mostrar a data do backup, a data do teste e o resultado. O uso com dados reais depende de uma restauração bem-sucedida.

Gatilho e contingência: Erro de leitura do H2, arquivo ausente ou falha do teste de restauração exige interromper novas gravações. A equipe guarda os arquivos encontrados, recupera o último backup validado em ambiente separado e identifica o período não coberto. Movimentações desse intervalo são conferidas com a oficina antes da retomada. A única cópia original não deve ser sobrescrita durante a tentativa de recuperação.

## 5.3 R03 Saldo inconsistente no estoque

Mitigação: O estoque será testado com duas saídas concorrentes da última unidade, item repetido em orçamento, entradas e cancelamentos. Em cada entrega, a equipe compara saldo inicial mais entradas menos saídas com o saldo final de uma amostra. Mudanças em estoque ou OS passam por revisão cruzada; saldo negativo ou baixa duplicada bloqueia a implantação.

Gatilho e contingência: Saldo negativo, diferença entre histórico e saldo ou reclamação de peça disponível que não existe fisicamente aciona a contingência. A equipe suspende a baixa da peça afetada, separa OS e movimentações relacionadas, confere o estoque físico e reconstrói as operações desde o último saldo confiável. O ajuste precisa ficar registrado e ser autorizado pela oficina. A sequência que causou o desvio vira um teste automatizado.

## 5.4 R04 Escopo acima da capacidade da equipe

Mitigação: No início de cada ciclo, o grupo fecha a entrega e reserva tempo para testes. Pedido novo exige estimativa, critério de aceite e retirada de outro item. SaaS, cobrança e mensagens ficam em marco posterior. A reunião semanal compara tarefas concluídas e pendências.

Gatilho e contingência: Duas funcionalidades imprevistas no ciclo ou mais de 20% das tarefas atrasadas exigem replanejamento com o orientador ou cliente. O líder suspende inclusões, retira itens opcionais e publica tarefas e responsáveis. Testes de dados e permissões não são cortados.

## 5.5 R05 Falha na migração para PostgreSQL

Mitigação: Antes da troca, o responsável executa migrações versionadas em cópia do H2 e compara contagens, vínculos, saldos e totais de OS no PostgreSQL. Reexecuta os testes multiempresa e de estoque. A virada depende de backup restaurável e de reconciliação sem diferenças não justificadas.

Gatilho e contingência: Erro de script, vínculo inválido ou divergência interrompe a virada. A equipe preserva os dois bancos e, se já houve troca, restaura aplicação e banco da versão anterior. Comunica a indisponibilidade, corrige o script em ensaio e repete a reconciliação antes de tentar novamente. Não altera dados manualmente em produção.

# 6 MONITORAMENTO DOS RISCOS

O líder do grupo mantém o registro de riscos e abre a reunião semanal pelos cinco itens críticos. Cada responsável informa o que mudou na probabilidade, no impacto, nos gatilhos e nas ações de resposta. Uma falha de teste, incidente, alteração de escopo ou decisão de implantação exige revisão no momento em que ocorrer, sem esperar a reunião seguinte.

Novos riscos podem surgir de revisões de código, testes exploratórios, relatos de quem atende na oficina, falhas de build e mudanças em serviços externos. Quem identificar um evento registra a causa e a consequência; o líder atribui o responsável e o grupo classifica a prioridade. Quando o evento ocorre, ele passa também ao registro de problemas, com data, decisão tomada e resultado.

Quadro 3 – Rotina mínima de acompanhamento

| Verificação | Frequência | Ação se houver desvio |
| --- | --- | --- |
| Testes de isolamento e estoque | A cada alteração relevante | Bloquear a publicação e corrigir o caso. |
| Backup e restauração | Backup diário; restauro mensal | Parar o uso com dados reais até existir cópia validada. |
| Escopo e tarefas | Reunião semanal | Replanejar se mais de 20% das tarefas do marco atrasarem. |
| Pacote de demonstração | Antes de cada apresentação | Refazer build e teste de abertura no pacote final. |
| Retorno dos usuários | A cada ciclo | Registrar repetição de erros e revisar a prioridade. |

Fonte: elaborado pelo grupo (2026).

Um risco só deve ser encerrado quando a causa for removida, o controle for comprovado ou o marco que o tornava relevante for cancelado. A simples passagem em uma suíte de testes não prova que backup, usabilidade ou regras comerciais estejam resolvidos.

# 7 ANÁLISE CRÍTICA E CONCLUSÃO

## 7.1 Maior risco do projeto

O maior risco é R01, acesso a dados de outra oficina. Ele empata com R04 na matriz, mas deve receber atenção primeiro. O Sputnik pretende separar oficinas por empresa; se uma consulta ignorar essa separação, o erro pode alcançar clientes, veículos, OS e informações financeiras de terceiros.

## 7.2 Por que esse risco é o mais perigoso

O isolamento passa por sessão, filtros, consultas e serviços. Como falhas nessa fronteira já foram corrigidas, a equipe conhece um caminho real pelo qual elas podem reaparecer. Um atraso de entrega pode ser comunicado e replanejado. Uma informação divulgada a outra oficina não pode ser recolhida com a mesma facilidade.

## 7.3 Consequências da falta de tratamento

Sem testes de duas empresas e revisão de autorização, o grupo pode entregar uma rota que permita consulta ou alteração indevida. Seria necessário interromper o acesso, descobrir o alcance do problema, corrigir os registros quando possível e explicar o ocorrido aos usuários afetados. Por isso a expansão SaaS não deve ocorrer antes de comprovar o isolamento das operações principais.

Para a entrega do projeto, o plano propõe concentrar esforço nos controles que protegem dados e operações centrais: isolamento, backup recuperável e saldo de estoque. O escopo precisa permanecer compatível com o tempo disponível. A reclassificação semanal mantém o registro útil quando o sistema ou o prazo mudar.

# REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724:2024: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Versão corrigida em 2025. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide. 8. ed. Newtown Square: PMI, 2025. Disponível em: https://www.pmi.org/standards/pmbok. Acesso em: 28 set. 2026.

SPUTNIK. Arquitetura do sistema. Cascavel: equipe Sputnik, 2026a. Documento interno do projeto.

SPUTNIK. Plano de evolução do produto. Cascavel: equipe Sputnik, 2026b. Documento interno do projeto.

SPUTNIK. Auditoria de código de 24 de setembro de 2026. Cascavel: equipe Sputnik, 2026c. Documento interno do projeto.